****

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561**

**(รอบเดือนเมษายน)**

#

# องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

**อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

**บทนำ**

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

 เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีอย่างไรก็ตาม ถ้าหากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถบ่งชี้ถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและติดตามแผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

 **องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง**

**วิสัยทัศน์**

**“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน”**

## พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การสาธารณูปโภคต่างๆ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
3. ส่งเสริมการศึกษา บำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านนันทนาการ
6. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาการเมืองการปกครอง
7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

## จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีความสะดวก รวดเร็ว และการสาธารณูปโภคทั่วถึง
2. ประชาชนมีอาชีพ และการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
3. ประชาชนมีการศึกษา ส่งเสริมการดำเนินการด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
5. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
6. พัฒนาการเมือง การบริหาร การปกครอง และการพัฒนาองค์กรในแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. พัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสี่ปี**

**(พ.ศ. 2561-2564)**

**…………………………………………………….**

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

1. 1. แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม

 1. 2. แนวทางการพัฒนาการไฟฟ้า

 1. 3. แนวทางการพัฒนาการประปา

 1. 4. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

**2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ**

2. 1. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ การเกษตร

**3. ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ**

3. 1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

 3. 2. แนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ

 3. 3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

**4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม**

4. 1. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม

 4. 2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

 4. 3. แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 4. 4. แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา

 4. 5. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบภายใน

 4. 6. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

 4. 7. แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์

 4. 8. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร

**5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง**

 5. 1. แนวทางการพัฒนาองค์กร บุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

**6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

6. 1. แนวทางการพัฒนาการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ครั้งที่ 1** ตรวจติดตามประเมินผล ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี โดยการตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ 6 เดือน

 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป

**ครั้งที่ 2** ตรวจติดตามประเมินผล ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยการตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ 6 เดือน

 ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีถัดไป

**ครั้งที่ 3** การประเมิน

 1. การประเมินผลหลังโครงการเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ความคุ้มค่า

 ของโครงการ ผลกระทบของโครงการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการ

 2. การประเมินโครงการของแผนพัฒนา

 - การประเมินด้านยุทธศาสตร์

 - ประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา

 - รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการตรวจ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน

เมษายนและตุลาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

**การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ |  | 🗸 |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5.มีคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 4. มีการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 6. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา | 🗸 |  |
| 7. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | 🗸 |  |

##### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

 ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ในช่วงปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ คิดเป็นร้อยละ 8.814 ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามแผนงาน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) เป็นจำนวนที่น้อย จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการที่สำคัญๆในแต่ละพื้นที่ตามที่ประชาชนเสนอมา และด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีข้อจำกัดในงบประมาณในการดำเนินงาน จึงไม่สามารถนำแผนงาน โครงการมาพัฒนาให้ครอบคลุมได้ทุกสาขาการพัฒนา

##### การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

**ตารางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | สาขาการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ |
| 1 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 940 | 81 | 8.617 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ | 101 | - | 0 |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 191 | 8 | 4.188 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 333 | 39 | 11.711 |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง | 28 | 9 | 32.142 |
| 6 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | 5 | 27.777 |
| รวม | 1,611 | 142 | 8.814 |

##### **การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ**

 การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองในแผนพัฒนาประจำปี 2561 ที่ผ่านมานั้นสามารถประเมินประสิทธิผลในเชิงคุณภาพ ได้ดังนี้

1. สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาร้อยละ 8.617 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่น้อยเมื่อเทียบกับที่มีในแผนพัฒนาสี่ปี แต่เน้นในโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรได้ที่ดี การให้บริการคมนาคมที่สะดวกส่งผลดีต่อการค้าขาย การลงทุน ของประชาชนในเขตตำบลในเมืองทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. สาขาการพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

 การพัฒนาด้านการพัฒนาพัฒนาแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ร้อยละ - เหตุผลเพราะไม่ยังมีการดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้

 3. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ร้อยละ 4.188 ถือเป็นการให้บริการประชาชนในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากงบประมาณไปใช้ในการแก้ไขด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก

4. สาขาการพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

 การพัฒนาคนและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มี 8 แนวทางการพัฒนา คือ

ด้านการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

ด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

ด้านการบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ด้านการศึกษา การส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา

ด้านการรักษาความสงบภายใน

ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ภายในขอบเขตหน้าที่และอำนาจของ อบต.

ด้านการสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งผู้ยากไร้ เบี้ยยังชีพ การแก้ปัญหาทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาสตรี กลุ่มสตรี

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ การจัดทำแผนชุมชน การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนากลุ่มเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น

โดยสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา ร้อยละ 11.711 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเนื่องจากจำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตำบลยังมีอีกมากที่ต้องได้รับการแก้ไขแต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดประกอบกับโครงการที่เสนอไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีนั้นมีจำนวนมาก จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในบางส่วน ถือเป็นการให้บริการประชาชนในระดับหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคนและสังคมเพิ่มขึ้นในการพัฒนาในปีต่อๆไป

 5. สาขาการด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง

 การพัฒนาด้านการการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ร้อยละ 32.142 โดยความเป็นจริง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีการดำเนินการในการการให้บริการประชาชนในระดับที่ดี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการออกรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนในมิติของการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น แต่โครงการมิได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี อย่างชัดเจน แต่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบางการดำเนินงานหรือกิจกรรม ก็มิได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 6. สาขาการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 การพัฒนาด้านการการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ร้อยละ 27.777 มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวา การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ

###### **ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

1. งบประมาณในการดำเนินงานมีน้อยไม่เพียงพอในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาของประชาชน

2. การดำเนินงานล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

3. งบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลและการดำเนินงานของท้องถิ่น

4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาช่วยในการปฏิบัติงาน

5. การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติ อาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

6. จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไป จำเป็นต้องมีการทบทวนรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความเหมาะสมในการใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**ภาคผนวก**

* รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
* รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan)



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง**

**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)**

**(รอบเดือนเมษายน)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบเดือนเมษายน) และได้สรุปผลการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งเสนอผลการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้รับทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้เสนอผลการติดตามรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเพื่อรับทราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบเดือนเมษายน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61

นายบรรเจิด สอพิมาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง