## main
ประกาศ อบต.ในเมือง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ในเมือง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ในเมือง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน"
ข. พันธกิจ

## c
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเเหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## d
ง. การวางแผน
อบต.ในเมือง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.ในเมือง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 440 | 213612930 | 301 | 138751000 | 85 | 68592000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเเหล่งน้ำ | 24 | 11860000 | 31 | 29460000 | 4 | 3800000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 122 | 10025000 | 121 | 11255000 | 8 | 1650000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 334 | 123328000 | 335 | 120778000 | 270 | 117493000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง | 29 | 22420000 | 29 | 21920000 | 29 | 21920000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | 2440000 | 18 | 2390000 | 18 | 2390000 | 0 | 0
รวม | 967 | 383685930 | 835 | 324554000 | 414 | 215845000 | 0 | 0

## d_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e
จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ในเมือง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 12,698,000.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 51 | 12067000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเเหล่งน้ำ | - | -
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | - | -
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 1 | 631000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง | - | -
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | -
รวม | 52 | 12698000

## e_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง มีดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้า สภ.พิมาย ม.1 |  | 306000 | 1. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 113 เมตร
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง กศน.อำเภอพิมาย ม. 1 |  | 400000 | 1. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 123 เมตร
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 16 |  | 500000 | 1. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก 2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ป้าหนา หมู่ที่ 3 |  | 56000 | 1. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 |  | 490000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจำปี หมู่ที่ 4 |  | 31000 | 1. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อ.มยุรี หมู่ที่ 4 |  | 61000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร
8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 7 |  | 50000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 24 เมตร
9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖ |  | 219000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน มีความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว 5๓๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สมร หมู่ที่ 5 |  | 103000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง 3 ม. ยาว ๔๔ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒ ม. ยาว ๓๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย รักษา หมู่ที่ 5 |  | 179000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร ๓.เพื่อระบายน้ำเสียจากชุมชน ให้เป็นระบบ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ยาว 86 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 5 |  | 219000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน มีความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก หมู่ที่ ๖ |  | 135000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย หมูที่ ๖ |  | 161000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาพูน หมูที่ ๖ |  | 112000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน มีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร
16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสมาน หมู่ที่ ๖ |  | 62000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.
17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ซอยมาลีอุทิศ หมู่ที่ ๗ |  | 261000 | ๑. เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อการระบายน้ำ ๒. ลดการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ | ดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร
18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทัยธชา หมู่ที่ ๗ |  | 240000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาสะดวกขึ้น ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร
19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยมาลีอุทิศ หมู่ที่ ๗ |  | 108000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว ๕๒ เมตร
20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านกุ้งเนื้อย่าง เชื่อม ซอยอาจารย์เชิด หมู่ที่ ๘ |  | 219000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยนางทรัพย์ หมู่ที่ ๘ |  | 218000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 105 เมตร
22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรายระับายน้ำ คสล. ซอยนายสมาน หมู่ที่ 8 |  | 185000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 89 เมตร
23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเผด็จพัฒนาเชื่อมสายหน้า วัดบ้านดอนแซะ หมู่ที่ ๙ |  | 460000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน มีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว 295 เมตร
24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเยื้อน หมูที่ ๙ |  | 298000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑35 ม.
25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ |  | 498000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าแข หมูที่ ๑๐ |  | 161000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 227 เมตร
27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก เชื่อม ตำบลนิคม หมู่ที่ ๑๑ |  | 492000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างตำบลมี ความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้า ประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๑๑ |  | 219000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๑๒ |  | 497000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจีระ หมู่ที่ ๑๒ |  | 93000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 50 เมตร
31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (ช่วงบ้านสำราญใจ) |  | 364000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน มีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร
32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาโข่ แยก 2 หมู่ที่ 13 |  | 72000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 33 ม.
33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายจุล - วัดป่า หมูที่ 13 |  | 154000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว 730 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส้มโอโต๊ะจีน หมู่ที่ 14 (สายหลัก) |  | 487000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส้มโอโต๊ะจีน แยก 2 หมู่ที่ 14 (ซอยผู้ใหญ่เปลี่ยน) |  | 219000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม.ยาว 400 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันแต๋ว หมูที่ 15 |  | 64000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 ไปโรงสีชุมชน (ช่วงศาลปู่ตา) |  | 438000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.
38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายมี หมู่ที่ 15 |  | 162000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 16 เชื่อม หมู่ที่ 3 |  | 219000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านมี ความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร
40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนองโบสถ์ (ช่วงปากทางเชื่อมเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๑๖ |  | 493000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านมี ความสะดวก ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการสัญจรบนผิวทางจราจร ที่ชำรุด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร
41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หลังบ้านแม่ชีพร หมู่ที่ ๑๘ |  | 145000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 70 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยยายสนั่น หมู่ที่ ๑๘ |  | 392000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 188 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายสุพจน์ หมู่ที่ ๑๘ |  | 60000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 29 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยแก้วตา หมู่ที่ ๑๙ |  | 202000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 97 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยาง สายพนังกั้นน้ำ หมุ่ที่ ๑๙ หมู่ที่ ๖ |  | 198000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ถนนลาดยาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนนลาดยาง ยาว 1,400 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก สายหมู่ที่ ๒๐ เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ |  | 298000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนนดินทับหน้า หินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 299 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
47 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ ๒๐ ไปสะพานเชื่อม หมู่ที่ ๑๐ |  | 163000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 73 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
48 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๒๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๕ |  | 110000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน มีความสะดวกสบายขึ้น | ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
49 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๒๑ |  | 495000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้น เส้นทางการคมนาคมในการ สัญจรไปมามีความสะดวก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 108 ม. พร้อมรางระบายน้ำ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
50 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๒๑ |  | 72000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 35 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๕ สายบ้านหนองไร่-ท่าหินปูน |  | 227000 | ๑. เพื่อก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 สาย ๒.เพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บนผิวจราจร | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ยาว 400 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ |  | 631000 | ๑. เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน ๓.เป็นที่ประชุมของหมู่บ้าน | ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 1 หลัง ตามแบบที่ อบต. กำหนด

## f
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ในเมือง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 10,373,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 6,730,160 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 10373000 | 29 | 6730160.06
รวม | 42 | 10373000 | 29 | 6730160.06

## f2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ มางบ ประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนิน งาน
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้า สภ.พิมาย ม.1 |  | 306000 | 305000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซอยทางเข้า สภ.พิมาย สัญญา 45/2562 | 22/03/2562 | 90
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง กศน.อำเภอพิมาย ม. 1 |  | 400000 | 399000 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง กศน.อำเภอพิมาย หมู่ 1 สัญญา 47/2562 | 26/03/2562 | 90
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 16 |  | 500000 | 499000 | ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 16 สัญญาที่ 54/2562 | 01/05/2562 | 90
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ป้าหนา หมู่ที่ 3 |  | 56000 | 55000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าหนา หมู่ที่ 3 สัญญาที่ 59/2562 | 07/05/2562 | 90
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 |  | 490000 | 489000 | ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ 4 | 05/03/2562 | 90
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจำปี หมู่ที่ 4 |  | 31000 | 30000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ซอยบ้านนางจำปี สัญญา 36/2562 | 14/03/2562 | 90
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อ.มยุรี หมู่ที่ 4 |  | 61000 | 60000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อาจารย์มยุรี หมู่ที่ 4 สัญญาที่ 57/2562 | 07/05/2562 | 90
8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖ |  | 219000 | 218000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เชื่อมหมู่ 6 สัญญา 35/2562 | 14/03/2562 | 90
9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สมร หมู่ที่ 5 |  | 103000 | 102000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ใหญ่สมร หมู่ 5 สัญญา 51/2562 | 02/04/2562 | 90
10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 5 |  | 219000 | 218000 | ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 6 เชื่อมหมู่ 5 สัญญา 40/2562 | 19/03/2562 | 90
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก หมู่ที่ ๖ |  | 135000 | 134000 | ก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันตก หมู่ 6 สัญญา 49/2562 | 02/04/2562 | 90
12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย หมูที่ ๖ |  | 161000 | 160000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายเลียบคอลงส่งน้ำฝุ่งซ้าย สัญญา 41/2562 | 19/03/2562 | 90
13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาพูน หมูที่ ๖ |  | 112000 | 111000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอยตาพูน สัญญา 42/2562 | 19/03/2562 | 90
14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสมาน หมู่ที่ ๖ |  | 62000 | 61000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอยตาสมาน สัญญา 39/2562 | 15/03/2562 | 90
15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทัยธชา หมู่ที่ ๗ |  | 240000 | 239000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ซอยทัยธชา | 14/03/2562 | 90
16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านกุ้งเนื้อย่าง เชื่อม ซอยอาจารย์เชิด หมู่ที่ ๘ |  | 219000 | 218000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร้านกุ้งเนื้อย่างเชื่อมซอยอาจารย์เชิด หมู่ 8 สัญญา 37/2562 | 15/03/2562 | 90
17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยนางทรัพย์ หมู่ที่ ๘ |  | 218000 | 217000 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 ซอยนางทรัพย์ สัญญา 23/2562 | 05/02/2562 | 60
18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรายระับายน้ำ คสล. ซอยนายสมาน หมู่ที่ 8 |  | 185000 | 184000 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 ซอยนายสมาน สัญญา 24/2562 | 05/02/2562 | 60
19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเผด็จพัฒนาเชื่อมสายหน้า วัดบ้านดอนแซะ หมู่ที่ ๙ |  | 460000 | 459000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ซอยเผด็จพัฒนาเชื่อมสายหน้าวัดบ้านดอนแซะ หมู่ 9 สัญญา 28/2562 | 08/03/2562 | 90
20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเยื้อน หมูที่ ๙ |  | 298000 | 297000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ซอยยายเยื้อน สัญญา 30/2562 | 11/03/2562 | 90
21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ |  | 498000 | 497000 | ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 10 สัญญา 46/2562 | 25/03/2562 | 90
22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าแข หมูที่ ๑๐ |  | 161000 | 160000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ 10 ซอยบ้านป้าแข สัญญา 29/2562 | 11/03/2562 | 90
23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก เชื่อม ตำบลนิคม หมู่ที่ ๑๑ |  | 492000 | 491000 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขี้เหล็กเชื่อมตำบลนิคม หมู่ 11 สัญญา 43/2562 | 20/03/2562 | 90
24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้า ประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๑๑ |  | 219000 | 218000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน สัญญา 38/2562 | 15/03/2562 | 90
25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๑๒ |  | 497000 | 496000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 ซอยน้ำซับ สัญญา 44/2562 | 21/03/2562 | 90
26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจีระ หมู่ที่ ๑๒ |  | 93000 | 92000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจิระ หมู่ที่ 12 สัญญาที่ 58/2562 | 07/05/2562 | 90
27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 (ช่วงบ้านสำราญใจ) |  | 364000 | 363000 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ 13 (ช่วงบ้านสำราญใจ) สัญญาที่ 61/2562 | 27/05/2562 | 90
28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาโข่ แยก 2 หมู่ที่ 13 |  | 72000 | 71000 | ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตาโข่ แยก 2 หมู่ที่ 13 สัญญาที่ 56/2562 | 07/05/2562 | 90
29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส้มโอโต๊ะจีน หมู่ที่ 14 (สายหลัก) |  | 487000 | 486000 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยส้มโอโต๊ะจีน หมู่ 14 (สายหลัก) สัญญา 48/2562 | 27/03/2562 | 90
30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส้มโอโต๊ะจีน แยก 2 หมู่ที่ 14 (ซอยผู้ใหญ่เปลี่ยน) |  | 219000 | 218000 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยส้มโอโต๊ะจีน แยก 2 หมู่ 14 (ซอยผู้ใหญ่เปลี่ยน) สัญญา 50/2562 | 02/04/2562 | 90
31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันแต๋ว หมูที่ 15 |  | 64000 | 63000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันแต๋ว หมู่ที่ 15 สัญญาที่ 60/2562 | 07/05/2562 | 90
32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 ไปโรงสีชุมชน (ช่วงศาลปู่ตา) |  | 438000 | 437000 | ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 15 ไปโรงสีชุมชน (ช่วงศาลปู่ตา) สัญญาที่ 55/2562 | 02/05/2562 | 90
33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายมี หมู่ที่ 15 |  | 162000 | 161000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายมี หมู่ 15 สัญญา 33/2562 | 12/03/2562 | 90
34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 16 เชื่อม หมู่ที่ 3 |  | 219000 | 218000 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 เชื่อม หมู่ 3 สัญญา 31/2562 | 12/03/2562 | 90
35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนองโบสถ์ (ช่วงปากทางเชื่อมเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๑๖ |  | 493000 | 492000 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองหนองโบสถ์ (ช่วงปากทางเชื่อมเขตเทศบาล) หมู่ที่ 16 สัญญาที่ 53/2562 | 26/04/2562 | 90
36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หลังบ้านแม่ชีพร หมู่ที่ ๑๘ |  | 145000 | 144000 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 18 ซอยหลังบ้านแม่ชีพร 21/2562 | 01/02/2562 | 60
37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยยายสนั่น หมู่ที่ ๑๘ |  | 392000 | 391000 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยยายสนั่น หมู่ที่ 18 สัญญาที่ 52/2562 | 17/04/2562 | 120
38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายสุพจน์ หมู่ที่ ๑๘ |  | 60000 | 59000 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 18 ซอยบ้านนายสุพจน์ สัญญา 22/2562 | 01/02/2562 | 60
39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยแก้วตา หมู่ที่ ๑๙ |  | 202000 | 201000 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยแก้วตา หมู่ที่ 19 สัญญา 62/2562 | 07/06/2562 | 120
40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๒๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๕ |  | 110000 | 109000 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ 21 เชื่อมหมู่ 15 สัญญา 32/2562 | 12/03/2562 | 90
41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๒๑ |  | 495000 | 480000 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 21 สัญญา 74/2562 | 07/08/2562 | 90
42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๒๑ |  | 72000 | 71000 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 21 สัญญาที่ 63/2562 | 07/06/2562 | 90

## f3
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
อบต.ในเมือง
ยุทธ ศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100%
| จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 440 | 213612930 | 51 | 12067000 | 42 | 10373000 | 29 | 6730160.06 | 26 | 6303000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเเหล่งน้ำ | 24 | 11860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 122 | 10025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 334 | 123328000 | 1 | 631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง | 29 | 22420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## f3_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## g
ช.ผลการดำเนินงาน
อบต.ในเมือง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้า สภ.พิมาย ม.1
(ใส่รูป)
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง กศน.อำเภอพิมาย ม. 1
(ใส่รูป)
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4
(ใส่รูป)
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖
(ใส่รูป)
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่สมร หมู่ที่ 5
(ใส่รูป)
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 5
(ใส่รูป)
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก หมู่ที่ ๖
(ใส่รูป)
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย หมูที่ ๖
(ใส่รูป)
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาพูน หมูที่ ๖
(ใส่รูป)
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสมาน หมู่ที่ ๖
(ใส่รูป)
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทัยธชา หมู่ที่ ๗
(ใส่รูป)
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านกุ้งเนื้อย่าง เชื่อม ซอยอาจารย์เชิด หมู่ที่ ๘
(ใส่รูป)
13. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยนางทรัพย์ หมู่ที่ ๘
(ใส่รูป)
14. ก่อสร้างรายระับายน้ำ คสล. ซอยนายสมาน หมู่ที่ 8
(ใส่รูป)
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเผด็จพัฒนาเชื่อมสายหน้า วัดบ้านดอนแซะ หมู่ที่ ๙
(ใส่รูป)
16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
(ใส่รูป)
17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าแข หมูที่ ๑๐
(ใส่รูป)
18. ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้า ประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๑๑
(ใส่รูป)
19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๑๒
(ใส่รูป)
20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส้มโอโต๊ะจีน หมู่ที่ 14 (สายหลัก)
(ใส่รูป)
21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส้มโอโต๊ะจีน แยก 2 หมู่ที่ 14 (ซอยผู้ใหญ่เปลี่ยน)
(ใส่รูป)
22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันแต๋ว หมูที่ 15
(ใส่รูป)
23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายมี หมู่ที่ 15
(ใส่รูป)
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 16 เชื่อม หมู่ที่ 3
(ใส่รูป)
25. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยแก้วตา หมู่ที่ ๑๙
(ใส่รูป)
26. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๒๑
(ใส่รูป)

## summary
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ในเมือง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. 2562
นายก อบต.ในเมือง
ข้อมูล ณ 19/09/2562